А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Е Л К А    К О Р Е Н Е В О

Кореневского района  Курской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 05.04.2018 г.  № 13

Курская область, 307410, пос. Коренево

О подготовке и проведении  пожароопасного сезона в 2018 году на территории поселка Коренево

В соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ “О пожарной безопасности”, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 года №417 “Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах”, Лесным кодексом Российской Федерации, распоряжением Губернатора Курской области от 28.02.2018 г. №58-рг “О подготовке и проведении пожароопасного сезона на территории Курской области” в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны территории поселка Коренево от пожаров в 2018 году:

1. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2018 года на территории поселка Коренево (приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2018 года на территории поселка Коренево (приложение №2).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

поселка Коренево                                              	А.А. Сапронов

Приложение №1

к распоряжению Администрации

поселка Коренево

от 05.04.2018 г. №13

Состав

оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2018 года на территории поселка Коренево

| Осокина Татьяна Николаевна | − | заместитель Главы Администрации поселка Коренево, руководитель штаба |
| --- | --- | --- |
| Булавинов Олег Викторович | − | начальник отдела по организационной работе Администрации поселка Коренево, заместитель руководителя штаба |
| Члены штаба: |  |  |
| Акимова Наталья Александровна | − | начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации поселка Коренево |
| Диденко Виктор Анатольевич | − | инструктор по противопожарной профилактике пожарной части Кореневского района (по согласованию) |
| Дмитров Алексей Владимирович | − | генеральный директор ООО “Водник” (по согласованию) |
| Мосин Евгений Николаевич | − | генеральный директор ООО “Тепло плюс” (по согласованию) |
| Безбабных Евгений Алексеевич | − | генеральный директор ООО “Жилищник” (по согласованию) |
| Дубонос Владимир Викторович | − | председатель ТСЖ “Коренево-жилсервис” (по согласованию) |

Приложение №2

к распоряжению Администрации

поселка Коренево

от 05.04.2018 г. №13

план

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2018 года на территории поселка Коренево

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Утверждение муниципальных планов: - привлечения сил и средств для ликвидации природных пожаров в пожароопасный сезон 2018 года; - превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2018 года в лесах, населенных пунктах муниципального образования “поселок Коренево” | до 10.04.2018г. | Администрация поселка Коренево |
|  | Корректировка Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования “поселок Коренево” | Ежемесячно до 1 числа | КЧС и ОПБ Администрации поселка Коренево |
|  | Уточнение перечня объектов экономики и социально значимых объектов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и сельскохозяйственных палов | до 06.04.2018г. | КЧС и ОПБ Администрации поселка Коренево |
|  | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств для возможного привлечения на тушение крупных лесных пожаров техники и личного состава | до 12.04.2018г. | Администрация поселка Коренево, объекты экономики |
|  | Осуществление дополнительного привлечения общественных объединений пожарной охраны, казачества, волонтеров и проведение их подготовки по тушению природных пожаров и патрулированию | в период пожароопасного сезона | Администрация поселка Коренево |
|  | Обеспечение при необходимости ограничения въезда в леса транспортных средств, а также посещение леса населением | в период пожароопасного сезона | Администрация поселка Коренево |
|  | Обеспечение проведения широкой информационной кампании, в том числе через газету “Голос района”, официальный сайт МО, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах, населенных пунктах и организациях, независимо от их организационно-правовой формы | постоянно | Администрация поселка Коренево, редакция газеты “Голос района” |
|  | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | постоянно | Кореневский участок ОГУП «Суджалес», ПЧ района, Администрация поселка Коренево |
| II. Практические мероприятия |  |  |  |
|  | Участие в проведении штабной тренировки под руководством председателя КЧС и ОПБ Администрации Курской области со звеньями территориальной и функциональной подсистемы РСЧС по теме: «Действия органов управления районных звеньев ОТП РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами» | до 06.04.2018г. | КЧС и ОПБ Кореневского района, Администрация поселка Коренево |
|  | Проведение профилактических противопожарных мероприятий (обновление противопожарных минерализованных полос, прокладка противопожарных просек, разрывов) на территории лесных массивов, населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов, а также установка шлагбаумов, аншлагов, удаление сухой растительности | до 25.04.2018г. | Кореневский участок ОГУП «Суджалес», Администрация поселка Коренево |
|  | Оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды для тушения лесных пожаров | до 16.04.2018г. | Администрация поселка Коренево |
|  | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территории (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, линий железных дорог, проходящих через лесные массивы области, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередачи), создание резервов материально-технических средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечение готовности сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством | до 16.04.2018г. | ЗАО «Кореневское ДЭП», Кореневский участок ОГУП «Суджалес», Администрация поселка Коренево, Кореневские РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго», ОАО «Курские электрические сети» РЭС Кореневского района, Кореневский газовый участок |
|  | Организация патрулирования наиболее пожароопасных участков возникновения лесных пожаров, создание мобильных отрядов добровольных пожарных для ликвидации лесных пожаров | в период пожароопасного сезона | ОГУП «Суджалес», Администрация поселка Коренево, ПЧ района |
|  | Активизация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, предусмотренных статьей 63 Закона Курской области от 4 января 2003 года № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области» | в период пожароопасного сезона | Администрация поселка Коренево |
|  | При повышении класса пожарной опасности в лесах определить дополнительные меры ограничительного характера, в том числе по запрету на использование открытого огня и посещение лесов | в период пожароопасного сезона | Кореневский участок ОГУП «Суджалес», Администрация поселка Коренево, ПЧ района |
|  | При повышении класса пожарной опасности в лесах до 5 класса организовать введение особого противопожарного режима | в период пожароопасного сезона | Администрация поселка Коренево |
|  | Осуществление дополнительного привлечения ДПО, казачества, волонтеров для профилактики природных пожаров | в период пожароопасного сезона | Администрация поселка Коренево |