А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Е Л К А    К О Р Е Н Е В О

Кореневского района  Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.01.2023г. №2

Курская область, 307410, пос. Коренево

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на территории муниципального образовании «поселок Коренево» в 2023-2025 годах»

В соответствии со ст.179 Бюджетного  кодекса Российской Федерации», Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Постановлением Администрации поселка Коренево от 03.07.2018 года № 320 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Коренево Кореневского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», в целях реализация единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «поселок Коренево», Администрация поселка Коренево ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на территории муниципального образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах».

2. Начальнику отдела учета и отчетности Администрации поселка Коренево Майдановой И.В. при формировании бюджета поселка Коренево  на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на территории муниципального образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области  в 2023-2025 годах.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной  программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на территории муниципального образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах» ежемесячной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселка.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 г.

Глава

- поселка Коренево                                			Р.В. Пугачев

Утверждена

постановлением Администрации

поселка Коренево

от 09.01.2023  года № 2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах»

Ответственный исполнитель:

Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области

Дата составления проекта

муниципальной программы

26.10.2022 г.

Заместитель Главы Администрации

поселка Коренево                                                                         О.В. Булавинов

Тел (47147) 2- 15- 44

Паспорт

муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах»

| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы (наименование, номер и дата нормативного правового акта) | Федеральные законы от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», N 69-ФЗ от 21.12.1994 г."0 пожарной безопасности", от 06.10.2003 № 131 -ФЗ" Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах» Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах» |
| Программно-целевые инструменты Программы | отсутствуют |
| Цели Программы | обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, биологической и химической опасности; уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; снижение числа травмированных и погибших на пожарах; сокращение материальных потерь от пожаров; создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в особый период; повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. |
| Задачи Программы | разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы; информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях; хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период; согласование перечня объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары; чрезвычайные ситуации и происшествия; количество спасенных людей и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях; количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций; увеличения охвата доведения сигналов оповещения по нормативам оповещения до 95 % общего числа жителей муниципального района; снижение материальных потерь при возникновении чрезвычайных ситуаций в 1,2 раза; обеспечение полного озвучивания территории поселка Коренево системой централизованного оповещения населения. |
| Этапы и сроки реализации Программы | муниципальная Программа реализуется в 2023-2025 годах в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования муниципальной Программы за счет средств местного бюджета в 2023-2025 годах составит – 420000,00 рублей, в том числе по годам: 2023 год – 140000,00 рублей, 2024 год – 140000,00 рублей, 2025 год – 140000,00 рублей. Объем финансовых средств местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах» составит 120000,00 рублей, в том числе по годам: 2023 год – 40000,00 рублей. 2024 год – 40000,00 рублей. 2025 год – 40000,00 рублей. Объем финансовых средств местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах» составит – 300000,00 рублей, в том числе по годам: 2023 год – 100000,00 рублей. 2024 год – 100000,00 рублей. 2025 год – 100000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | уменьшение количества пожаров на территории поселка Коренево Кореневского района Курской области; повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров; выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; согласование перечня мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях; снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; улучшение системы информирования населения муниципального образования для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; оснащение сил ДПД и нештатных аварийно-спасательных формирований необходимыми средствами пожаротушения; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы, основные проблемы в

указанной сфере и прогноз ее развития

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На территории   муниципального образования «поселок Коренево» существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, лесные пожары.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения.

На территории муниципального образования «поселок Коренево» сохраняется высокий уровень возможности возникновения пожаров, но при этом их число на территории муниципального образования «поселок Коренево» снижается. Это говорит, прежде всего, о высокой эффективности предупредительных мероприятий.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров;

несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану;

нарушение правил и техники безопасности, неосторожное обращение с огнем и умышленные поджоги;

недостаток пожарной техники, многофункционального пожарно-технического оборудования и пожарного снаряжения (с учетом существующего уровня риска пожаров на территории муниципального образования).

На территории муниципального образования «поселок Коренево» существуют угрозы чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера.

При возникновении крупномасштабной чрезвычайной ситуации из опасных районов муниципального образования потребуется эвакуировать население в пункты временного размещения (далее – ПВР) и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Снижение рисков и смягчение последствий ЧС и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера, снижение количества населения, погибшего, травмированного и пострадавшего вследствие деструктивных событий, достигается за счет повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «поселок Коренево» области в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, обновления материально-технических средств, внедрения современных средств информирования и оповещения населения.

В рамках муниципальной программы определены приоритеты и будут достигнуты цели по минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, обучению населения мерам пожарной безопасности и правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);

риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных событий может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков, управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

Исходя из перечисленного, проблемы пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций необходимо решать программными методами на муниципальном уровне.

Муниципальная программа муниципального образования «поселок Коренево» «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Коренево Кореневского района Курской области в 2023-2025  годах» направлена на повышение уровня пожарной безопасности и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

Вопросы безопасности граждан, проживающих на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области всегда были и остаются одними из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления поселка Коренево.

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

совершенствование системы обучения населения, подготовки руководящего состава органов местного самоуправления муниципального образования;

планирование эвакуации населения;

снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, а также сохранение здоровья людей, предотвращение ущерба материальных потерь путем заблаговременного проведения предупредительных мер;

повышение готовности сил и средств гражданской обороны к ликвидации последствий ЧС;

повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровью людей;

пропаганда знаний в области обеспечения пожарной деятельности.

В соответствии с приоритетами муниципальной политики цели настоящей муниципальной программы формулируются следующим образом:

обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности;

уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

сокращение материальных потерь от пожаров;

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в особый период;

повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам и результатам мероприятий, а также решения следующих задач:

разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

улучшение материально-технической базы ДПД;

информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период;

согласование перечня объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Применение программно-целевого планирования в комплексе с полноценным ресурсным обеспечением является эффективным механизмом использования и дальнейшего развития имеющегося потенциала.

Состав показателей и индикаторов муниципальной программы определен исходя из:

наблюдаемости значений и индикаторов в течение срока реализации муниципальной программы;

охвата наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень показателей и индикаторов муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя и/или индикатора, изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности.

К общим показателям (индикаторам) муниципальной программы отнесены:

количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары;

чрезвычайные ситуации и происшествия;

количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Муниципальная программа реализуется в один этап в 2023-2025 годах.

Ожидаются следующие результаты реализации муниципальной программы:

уменьшение количества пожаров на территории поселка Коренево, улучшение;

повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров;

выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях;

согласование перечня мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;

улучшение системы информирования населения муниципального образования для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций.

3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары;

чрезвычайные ситуации и происшествия;

количество спасенных людей и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций;

увеличения охвата доведения сигналов оповещения по нормативам оповещения до 95 % общего числа жителей муниципального района;

снижение материальных потерь при возникновении чрезвычайных ситуаций в 1,2 раза;

обеспечение полного озвучивания территории поселка Коренево системой централизованного оповещения населения.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние на обеспечение пожарной безопасности и защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности подтверждения достижения цели и решения задач Программы.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Достижение целей и решение задач муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие             подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах»

Основное мероприятие «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования «поселок Коренево»»

Подпрограмма 2. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025  годах»

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах»

Состав мероприятий подпрограмм может корректироваться по мере решения ее задач. Реализация отдельных мероприятий порождает решение задач, что обеспечивает достижение целей муниципальной программы.

Отдельные мероприятия подпрограмм являются взаимозависимыми, успешное выполнение одного мероприятия может зависеть от выполнения других (приложение № 2 к настоящей муниципальной программе).

Последовательность выполнения отдельных мероприятий и решения задач подпрограммы определяется ответственным исполнителем и участником муниципальной программы.

5. Обобщенная характеристика мер государственного

регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены.

6. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры правового регулирования в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены.

В случае необходимости в рамках муниципальной программы будет осуществляться работа по обеспечению своевременной корректировки муниципальной программы, внесению изменений в нормативные правовые акты муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в сфере ее реализации.

Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов будет определяться в процессе реализации муниципальной программы в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и Курской области.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены.

8. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы

Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных организаций, а также государственных внебюджетных фондов как субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий муниципальной программы, не предполагается.

9. Обоснование выделения подпрограммы

муниципальной программы

В рамках муниципальной программы выделено две подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах»

Основное мероприятие «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования «поселок Коренево»»

Подпрограмма 2. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах»

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах»

Выделение подпрограмм обусловлено реализацией приоритетов муниципальной политики в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижения рисков их возникновения и обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования.

Цели, задачи, мероприятия подпрограмм полностью охватывают весь комплекс направлений в сфере реализации муниципальной программы в рамках реализации включенных в муниципальную программу подпрограмм.

10. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрено реализация двух подпрограмм.

Предусмотренные в рамках подпрограммы цели, задачи и мероприятия в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений реализации муниципальной политики в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории поселка Коренево Кореневского района Курской области и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

Расходы местного бюджета на реализацию мероприятий настоящей муниципальной программы формируются с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, что позволит обеспечить единый подход к формированию и рациональному распределению фондов финансовых ресурсов на решение конкретных задач и достижение поставленных в муниципальной программе (подпрограмме) целей, их концентрации и целевому использованию.

Финансирование из местного бюджета на реализацию муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с решением Собрания депутатов поселка Коренево Кореневского района Курской области о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

11. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, предполагаемых за счет средств местного бюджета, устанавливается и утверждается решением Собрания депутатов поселка Коренево Кореневского  района Курской области о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной Программы за счет средств местного бюджета в 2023-2025 годах составит – 420000,00  рублей,

в том числе по годам: 2023 год – 140000,00 рублей,

2024 год – 140000,00 рублей,

2025 год – 140000,00 рублей.

Объем финансовых средств местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах»

Основное мероприятие «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования «поселок Коренево»

составит – 120000,00 рублей,

в том числе по годам: 2023 год – 40000,00 рублей,

2024 год – 40000,00 рублей,

2025 год – 40000,00 рублей.

Объем финансовых средств местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах»

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах»

в 2023-2025 годах составит – 300000,00 рублей.

в том числе по годам: 2023 год – 100000,00 рублей,

2024 год – 100000,00 рублей,

2025 год – 100000,00 рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы в части расходных обязательств ответственного исполнителя муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, предусматриваемых в решении Собрания депутатов поселка Коренево Кореневского района Курской области о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Информация по ресурсному обеспечению программы за счет средств местного бюджета по годам реализации муниципальной программы приведена в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.

12. Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Риск неуспешной реализации муниципальной программы, при исключении форс-мажорных обстоятельств, оценивается как минимальный.

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под влиянием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.

1. Макроэкономические риски.

Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно повлиять на функционирование всей системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Коренево.

2. Финансовые риски.

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы может привести к снижению защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и, как следствие, целевые показатели не будут достигнуты, а при неблагоприятном прогнозе – основные показатели могут измениться в отрицательную сторону.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования муниципальной программы в целом и подпрограммы в ее составе в частности, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.

3. Организационные риски.

Изменение законодательства Российской Федерации, Курской области; несвоевременное принятие нормативных правовых актов муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области; недостатки в процедурах управления и контроля; дефицит квалифицированных кадров.

Преодоление рисков возможно путем выделения дополнительных бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы, внесения изменений в муниципальную программу, своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов муниципального образования, внесения изменений в принятые нормативные акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля за реализацией муниципальной программы.

Паспорт

подпрограммы 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах

| Наименование подпрограммы | Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области |
| Цели подпрограммы | Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения поселка Коренево от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки на территории поселка |
| Задачи подпрограммы | 1. Реализация мероприятий по подготовке руководящего состава ГОЧС и населения к действиям в кризисной ситуации. 2. Совершенствование системы управления и оповещения. 3. Повышение уровня безопасности производственных объектов, транспортных средств и объектов жизнеобеспечения, в т.ч. потенциально опасных объектов. 4. Развитие системы мониторинга, прогнозирования и предупреждения существующих угроз на территории поселка Коренево. 5. Повышения уровня безопасности населения и работников органов местного самоуправления. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормативам оповещения до 95 % общего числа жителей поселка Коренево. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в 2023-2025 годах в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансовых средств местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах составит – 120000,00 рублей, в том числе по годам: 2023 год – 40000,00 рублей, 2024 год – 40000,00 рублей, 2025 год – 40000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -создание эффективной системы управления реализации подпрограммы; -реализация в полном объеме мероприятий подпрограммы, достижение ее целей и задач, выполнение показателей подпрограммы; -формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию подпрограммы. |

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 1 разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах» и направлена в целом на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации подпрограммы.

Сферой применения является повышение качества управления процессами реализации муниципальной программы и обеспечения эффективной деятельности в сфере реализации муниципальной программы с учетом ее особенностей.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

Подпрограмма разработана для достижения следующей цели - обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения поселка Коренево от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки на территории поселка.

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:
1. Реализация мероприятий по подготовке руководящего состава ГОЧС и населения к действиям в кризисной ситуации.
2. Совершенствование системы управления и оповещения.
3. Повышение уровня безопасности производственных объектов, транспортных средств и объектов жизнеобеспечения, в т.ч. потенциально опасных объектов.
4. Развитие системы мониторинга, прогнозирования и предупреждения существующих угроз на территории поселка Коренево.
5. Повышения уровня безопасности населения и работников органов местного самоуправления.

В ходе реализации подпрограммы планируется достичь следующих

результатов:

1. Увеличения охвата доведения сигналов оповещения по нормативам

оповещения до 95 % общего числа жителей муниципального района.

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы является создание эффективной системы управления реализации муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение ее целей и задач.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Основное мероприятие «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования «поселок Коренево»»  направлено на  приобретение учебно-методической литературы,  в области пожарной безопасности, размещение полотен на щитах социальной рекламы в области пожарной безопасности, проведение профилактических мероприятий, что позволит  повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров и  чрезвычайных ситуаций.

4. Характеристика мер государственного регулирования

в сфере реализации Подпрограммы

Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в рамках реализации Подпрограммы не предусмотрены.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий для реализации Подпрограммы

Муниципальные задания в рамках Подпрограммы не предусмотрены.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Предусмотренные в рамках Подпрограммы цели, задачи и мероприятия в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений реализации муниципальной политики и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы, предполагаемых за счет средств местного бюджета, устанавливается и утверждается решением Собрания депутатов поселка Коренево Кореневского района Курской области о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах»

Основное мероприятие «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования «поселок Коренево»

составит – 120000,00 рублей,

в том числе по годам: 2023 год – 40000,00 рублей,

2024 год – 40000,00 рублей,

2025 год – 40000,00 рублей.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Финансовое обеспечение Подпрограммы в части расходных обязательств ответственного исполнителя Подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, предусматриваемых в решении Собрания депутатов поселка Коренево Кореневского района  Курской области о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств местного бюджета по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы (вероятных

явлений, событий, процессов, не зависящих от участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры

Подпрограммы) и описание мер управления рисками

реализации Подпрограммы

При реализации Подпрограммы возможно возникновение риска невыполнения мероприятий и не достижения запланированных результатов в случае сокращения объемов бюджетного финансирования Подпрограммы.

Важным фактором снижения данного риска является эффективное бюджетное планирование, обеспечение реализуемых в рамках Подпрограммы мероприятий необходимой обосновывающей документацией.

Управление рисками реализации Подпрограммы будет осуществляться в рамках единой системы управления рисками муниципальной программы.

Паспорт подпрограммы 2"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах»

| Полное наименование Подпрограммы | Подпрограмма 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района в 2023-2025 годах (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Период реализации подпрограммы – 2023-2025 годы в один этап |
| Перечень мероприятий Подпрограммы | - совершенствование системы управления при осуществлении мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки; - совершенствование системы предупреждения и оповещения населения об опасностях на территории муниципального образования «поселок Коренево»; - совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории муниципального образования «поселок Коренево; - оснащение запасов в целях гражданской обороны средств индивидуальной защиты. |
| Цель Подпрограммы | Снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях; Увеличение предотвращенного экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций |
| Основные задачи Подпрограммы | Совершенствование системы управления при осуществлении мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки; Совершенствование системы предупреждения и оповещения населения об опасностях на территории муниципального образования «поселок Коренево»; Совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории муниципального образования «поселок Коренево»; Оснащение запасов в целях гражданской обороны средств индивидуальной защиты |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | снижение материальных потерь при возникновении чрезвычайных ситуаций в 1,2 раза; обеспечение полного озвучивания территории поселка Коренево системой централизованного оповещения населения |
| Объем и источники финансирования | Объем финансовых средств местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах» в 2023-2025 годах составит – 300000,00 рублей, в том числе по годам:2023 год – 100000,00 рублей, 2024 год – 100000,00 рублей, 2025 год – 100000,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Охват системы гарантированного информирования и оповещения населения; Обеспеченность сил и средств гражданской обороны запасами материальных средств; Снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до приемлемого уровня. |

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,

основные проблемы в указанной сфере и прогноз

ее развития

Повышение эффективности системы муниципального управления в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени является одним из приоритетных направлений в обеспечении жизнедеятельности поселка Коренево.

Мероприятия подпрограммы, предусматривают:

- совершенствование системы управления при осуществлении мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки;

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения об опасностях на территории муниципального образования «поселок Коренево»;

- совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории муниципального образования «поселок Коренево;

- оснащение запасов в целях гражданской обороны средств индивидуальной защиты.

Особую роль в предупреждении ЧС играет профилактика, проведение разъяснительной информационной работы, направленной на повышение уровня знаний населения муниципального образования «поселок Коренево по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС, предотвращению гибели и травмирования людей с привлечением средств массовой информации, применением различных форм наглядной агитации, учебной литературы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС и безопасности людей на водных объектах, а также приобретение плакатов и листовок, что позволит снизить риск возникновения ЧС и ущерба от них, гибель и травмирование людей.

Для организации работы по пропаганде среди населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций подпрограммой предусматривается выполнение мероприятий в 2023-2025 годах на общую сумму 300000,00 рублей.

Основными целями подпрограммы является

- снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

- увеличение предотвращенного экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций.

Основными задачами подпрограммы является

- совершенствование системы управления при осуществлении мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки;

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения об опасностях на территории муниципального образования «поселок Коренево»;

- совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории муниципального образования «поселок Коренево»;

- оснащение запасов в целях гражданской обороны средств
индивидуальной защиты

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Основное мероприятие подпрограммы 2 «Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах» направлено на:

построение сети оповещения и информирования населения об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций,

проведение мероприятий по учету, обеспечению сохранности и работоспособности электросирен централизованного оповещения населения,

проведение мероприятий по обеспечению готовности стационарных пунктов временного размещения населения;

проведение занятий и тренировок по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в муниципальных образовательных учреждениях.

### РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основным источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного бюджета. Всего на реализацию комплекса программных мероприятий в 2023-2025 годах предусмотрено выделение средств местного бюджета в объеме 300000,00 рублей.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

снизить материальные потери при возникновении чрезвычайных ситуаций в 1,2 раза;

обеспечить полное озвучивания территории поселка Коренево системой централизованного оповещения населения.

Экономическая эффективность программных мероприятий, в связи со спецификой решаемых проблем, может быть прямой и косвенной.

Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а косвенная – снижение экономического ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.

Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций характеризуется следующими показателями:

Снижение количества гибели людей:

П погчс = N поготч/N посбаз х 100 %, где:

N поготч – количество погибших в чрезвычайных ситуациях за отчетный год;

N погбаз – количество погибших в чрезвычайных ситуациях принимается по данным статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях за предыдущий год.

Снижение количества пострадавшего населения:

П посчс = N посотч/N посбаз х 100 %, где:

N посотч – количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях за отчетный год;

N посбаз – количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях принимается по данным статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях за предыдущий год.

Снижение экономического ущерба:

П учс = У отч/У баз х 100 %, где:

У отч – экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций за отчетный год;

У баз – экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций принимается по данным статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях за предыдущий год.

Показатели эффективности реализации Программы по снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций (по отношению к показателям 2022 года):

снижение числа погибших людей на 2-3 процента;

снижение количества пострадавшего населения на 1-2 процента;

снижение экономического ущерба на 4-5 процентов.

### СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется в период 2023-2025 годах в один этап. Промежуточные показатели реализации подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации подпрограммы и служат основой для принятия решения о ее корректировки.

Приложение № 1

к муниципальной программе муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Коренево»  Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах и ее подпрограммы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |

Муниципальная программа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары; | единиц | 5 | 4 | 3 |
| 2 | чрезвычайные ситуации и происшествия; | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 3 | количество спасенных людей и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях; | человек | 10 | 10 | 10 |
| 4 | количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций. | единиц | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Увеличения охвата доведения сигналов оповещения по нормативам оповещения до 95 % общего числа жителей муниципального района. | % | 50 | 75 | 95 |
| 6 | Снижение материальных потерь при возникновении чрезвычайных ситуаций в 1,2 раза; | процентов | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Обеспечение полного озвучивания территории поселка Коренево системой централизованного оповещения населения | процентов | 80 | 90 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах»

Перечень  мероприятий

по реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах»

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат | Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах» |  |  |  |  |  |
| 1 | Работа по первичным мерам противопожарной безопасности и защите населения и территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области от чрезвычайных ситуаций: беседы, открытые просмотры, информирование населения и т.п. | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области | 2023-2025гг | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций | увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций |
| 2 | Участие Администрации поселка Коренево в проведении противопожарной пропаганды в плане установления агитационных щитов (плакатов), изготовления и распространения памяток, листовок на противопожарную тематику | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области | 2023-2025гг | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров | увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций |
| 3 | Создание защитных минерализованных полос, шириной не менее 3 метров по периметру лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам муниципального образования | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области | 2023-2025гг | повышение защищенности от пожаров | увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций |
| 4 | Выявление семей престарелых одиноких граждан, инвалидов, проживающих в частных домовладениях, где состояние электропроводки и отопительных приборов не соответствует мерам пожарной безопасности | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области | 2023-2025гг | повышение защищенности от пожаров | увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении пожаров |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах» |  |  |  |  |  |
| 1 | Пропаганда мероприятий по защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области | 2023-2025гг | пропаганда безопасности в чрезвычайных ситуациях | увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций |
| 2 | Обучение населения способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области | 2023-2025гг | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций | увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 3 | Оперативное привлечение населения к тушению пожаров с применением необходимых средств. Определение порядка хранения на дому и доставка к месту пожара (для частного индивидуального сектора) противопожарного инвентаря (ведра, лопаты, багры, топоры) | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области | 2023-2025гг | обеспечение аварийно-спасательным инструментом | увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении пожаров |
| 4 | Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области | 2023-2025гг | повышение защищенности от пожаров | увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций |
| 5 | Обслуживание пожарных гидрантов (ремонт гидрантов и колодцев, откачка воды из колодцев, установка указателей пожарных гидрантов и т.д.) на территории муниципального образования | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области | 2023-2025гг | повышение защищенности от пожаров, повышение информированности населения и пожарных служб | увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении пожаров |
| 6 | Проверка и содержание подъездов к источникам пожаротушения | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области | 2023-2025гг | повышение защищенности от пожаров | увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении пожаров |
| 7 | Информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности по специальным программам, утвержденным в установленном порядке | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области | 2023-2025гг | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров | увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций |

Приложение № 3

к муниципальной программе муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах»

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 гг годах»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Всего | Оценка расходов (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025гг » 03101300000000 | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области | Всего | 420000 | 140000 | 140000 | 140000 |
|  |  |  | местный бюджет | 420000 | 140000 | 140000 | 140000 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах 03101310000000 Основное мероприятие «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования «поселок Коренево»» 03101310100000 | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области | Всего | 120000 | 40000 | 40000 | 40000 |
|  |  |  | местный бюджет | 120000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| Подпрограмма 2 | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах 03091320000000 Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах» 03091320100000 | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области | Всего местный бюджет | 300000 300000 | 100000 100000 | 100000 100000 | 100000 100000 |

Приложение № 4

к муниципальной программе муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах»

Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Ожидаемый конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта плана целевых мероприятий по пожарной безопасности, снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в 2023-2025 годах | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области | 2023-2025год | Составление перечня мероприятий по пожарной безопасности и защите населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций |
| 2 | Уточнение плана действий (взаимодействий) на случай возникновения чрезвычайной ситуации | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области | ежегодно | Корректировка плана действий (взаимодействий) по результатам выполнения программных мероприятий |
| 3 | Работа по противопожарной безопасности: беседы, встречи, просмотры литературы, информирование и т.п. | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области | ежегодно | Пожарное образование и подготовленность |
| 4 | Уточнение плана привлечения сил и средств на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области | ежегодно | Корректировка плана при изменении состава сил и средств |
| 5 | Составление и согласование перечня работ и мероприятий, необходимых для подготовки зданий учреждений к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области сельсовета | ежегодно | Определение мероприятий с целью дальнейшего анализа затрат |