А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Е Л К А    К О Р Е Н Е В О

Кореневского района  Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.08.2012 г.  № 270

Курская область, 307410, пос. Коренево

Об утверждении муниципальной целевой программы “Развитие муниципальной службы в поселке Коренево Кореневского района Курской области на 2012-2014 годы”

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 25.10.2011 г. №536-па “Об утверждении областной целевой программы “Развитие муниципальной службы в Курской области на 2012-2014 годы” Администрация поселка Коренево постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу “Развитие муниципальной службы в поселке Коренево Кореневского района Курской области на 2012-2014 годы”.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы “Развитие муниципальной службы в поселке Коренево Кореневского района Курской области на 2012-2014 годы”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации поселка Коренево В.Н. Ковальчука.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

поселка Коренево 						А.А. Сапронов

Утверждена

постановлением Администрации поселка Коренево

от 08.08.2012 г. №270

Муниципальная целевая программа

“Развитие муниципальной службы в поселке Коренево Кореневского района Курской области на 2012-2014 годы”

Паспорт

муниципальной целевой программы “Развитие муниципальной службы в поселке Коренево Кореневского района Курской области на 2012-2014 годы”

| Наименование Программы: | - | Муниципальная целевая программа “Развитие муниципальной службы в поселке Коренево Кореневского района Курской области на 2012-2014 годы” (далее Программа). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание для разра-ботки Программы: | - | Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, Указ Президента Российской Федерации от 15.10.1999 г. № 1370 “Об утверждении основных Положений государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации”, распоряжение Правительства Курской области от 30.08.2011 г. № 380-рп “Об утверждении Концепции областной целевой Программы “Развитие муниципальной службы в Курской области на 2012-2014 годы”. |  |
| Муниципальный заказчик Программы: | - | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области. |  |
| Исполнитель-координатор: | - | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области. |  |
| Основные разработчики Программы: | - | Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области. |  |
| Цели и задачи Программы: | - | целью Программы является создание условий для эффективного развития местного самоуправления в поселке Коренево. |  |
| Основные задачи Программы: | - | развитие нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы; создание единой системы непрерывного обучения выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих; формирование эффективной системы управления муниципальной службой. |  |
| Важнейшие целевые индикаторы и пока-затели Программы: | - | количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации; количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование; удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям; доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений. |  |
| Сроки и этапы реализации Программы: | - | 1 этап: 2012 – 2013 годы; 2 этап: 2013 – 2014 годы. |  |
| Перечень основных мероприятий Прог-раммы: | - | программные мероприятия включают в себя следующие направления: разработка правовых актов по вопросам муниципальной службы; организация обучения лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих на курсах повышения квалификации; участие в консультационных, информационно-практических семинарах и "круглых столах" для лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих, обобщение опыта работы по реализации Федерального и областного законодательства о муниципальной службе; мониторинг внутренних и внешних источников формирования резерва муниципальных служащих, повышение квалификации муниципальных служащих, включенных в резерв кадров Администрации поселка Коренево. |  |
| Исполнители основных мероприятий Программы: | - | Администрация поселка Коренево. |  |
| Объемы и источники финансирования Программы: | - | за счет средств бюджета поселка 30,0 тыс. рублей, прочие расходы, в том числе в 2012 году 10,0 тыс. рублей; в 2013 году 10,0 тыс. рублей; в 2014 году 10,0 тыс. рублей. |  |
| Система организации контроля за исполне-нием Программы: | - | контроль за исполнением, качеством и сроками реализации мероприятий Программы, своевременным предоставлением аналитической информации о ходе её выполнения осуществляет Администрация поселка Коренево. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показа-тели эффективности реализации Программы: | - | повышение эффективности и результативности муниципальной службы; переподготовка и повышение квалификации 9 муниципальных служащих; увеличено на 5% доли вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений; внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва проведения аттестации и ротации муниципальных служащих. |  |

I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

В поселке Коренево накоплен опыт организации местного самоуправления, позволяющий создать условия для его дальнейшего развития и совершенствования. Значительно расширены компетенция и возможности органов местного самоуправления. Однако, результативная реализация новых полномочий невозможна без укрепления их кадрового потенциала.

Развитию кадрового потенциала способствует всеобъемлющее правовое регулирование и оптимальная организация прохождения муниципальной службы, единое информационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, плановое и системное развитие муниципальной службы.

В целом кадровый корпус органов местного самоуправления в поселке Коренево имеет достаточно стабильную структуру. Более 90% муниципальных служащих имеют стаж муниципальной службы свыше 5 лет.

На территории поселка Коренево с 2003 года проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации кадров органов местного самоуправления. Только в 2007-2010 годах свыше 80% муниципальных служащих приняли участие в информационно-методических семинарах.

Для получения максимального результата от реализации федеральных, областных и муниципальных правовых актов, их верного соотношения необходимо постоянное, системное информационно-методическое обеспечение органов местного самоуправления по вопросам практического применения Федерального и областного законодательстве о муниципальной службе. В рамках данного направления большое значение приобретает взаимодействие органов местного самоуправления поселка Коренево с органами государственной власти Курской области, Администрацией Кореневского района.

Одним из основных условий развития муниципальной службы является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих.

Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг количественного и качественного состава муниципальных служащих, выполняемых ими функций, а также потребностей органов местного самоуправления в кадрах. Общая численность муниципальных служащих в Администрации поселка Коренево составляет 9 человек. Исходя из этого, на курсах повышения квалификации необходимо ежегодно обучать не менее 3 человек, так как в соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Российской Федерации обеспечивается посредством единства требований о подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих и государственных гражданских служащих. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" повышение квалификации муниципальных служащих также должно осуществляться не реже одного раза в три года, то есть ежегодно на курсах повышения квалификации необходимо обучать 33,3 процента муниципальных служащих.

В настоящее время остро стоит проблема соответствия муниципальных служащих квалификационным требованиям, установленным законодательством к замещаемым должностям муниципальной службы, в том числе по уровню профессионального образования. По состоянию на 01.01.2012 года из общего числа муниципальных служащих поселка Коренево высшее образование имеют 90%, неоконченное высшее – 10% муниципальных служащих. Из общего числа муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, около 60% имеют высшее профессиональное образование, не соответствующее специализации замещаемой ими должности муниципальной службы.

На основании анализа состояние кадрового потенциала муниципальных служащих поселка Коренево можно сделать следующие выводы:

профессиональная подготовка муниципальных служащих характеризуется низким образовательным уровнем;

система повышения квалификации муниципальных служащих, хотя и носит планомерный характер, но не является ведущим фактором в системе мотиваций муниципальных служащих, не налажена работа с внутренним и внешним кадровым резервом муниципальных служащих, по возрастному составу основная часть муниципальных служащих (66%) находится в возрасте от 30 до 50 лет, а в возрасте свыше 50 лет находится 11% муниципальных служащих;

в предстоящие три года прогнозируется отток муниципальных служащих, замещающих старшие муниципальные должности.

Вместе с тем, на состоянии муниципальной службы отражаются общероссийские тенденции, сложившиеся на современном этапе. Среди них:

низкий уровень доверия населения к органам местного самоуправления и, как следствие, снижение престижа муниципальной службы среди молодых специалистов;

утрата прошлых норм морали и идеологического воздействия, регулировавших поведение работников органов местного самоуправления и ставивших барьеры на пути злоупотреблений, недостатки в профессиональной подготовке и переподготовке муниципальных служащих;

отсутствие стабильности в структурах органов местного самоуправления;

длительное становление самой системы местного самоуправления как одной из основ конституционного строя, наиболее приближенной к населению;

отсутствие действенного общественного контроля за деятельностью муниципальных служащих.

Для преодоления указанных негативных тенденций необходимо обеспечить решение следующих проблем муниципальной службы:

повышение престижа муниципальной службы;

привлечение к муниципальной службе молодых инициативных специалистов, соблюдение эффективной преемственности кадров.

В целях урегулирования указанных проблем существует необходимость переподготовки муниципальных служащих непосредственно на базе муниципальных образований без отрыва от основного места работы, что в свою очередь позволит существенно сократить затраты.

На решение указанных проблем муниципальной службы в поселке Коренево направлены мероприятия Программы.

II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы её реализации,

а также целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность реализации Программы

Программные мероприятия направлены на решение задач, сориентированы на достижение цели.

Цель Программы – создание условий для эффективного развития местного самоуправления в поселке Коренево.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Развитие нормативной правовой базы, реализующей вопросы муниципальной службы.

2. Обеспечение взаимосвязи муниципальной службы поселка Коренево и государственной гражданской службы Курской области.

3. Создание единой системы непрерывного обучения выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих.

4. Формирование эффективной системы управления муниципальной службой.

Программа носит долгосрочный характер и реализуется в 2012-2014 годах.

На первом этапе (2012-2013 годы) предстоит с учетом правоприменительной практики привести в соответствие с Федеральным и областным законодательством нормативно-правовые акты в сфере муниципальной службы.

На втором этапе (2013-2014 годы) – обеспечить развитие муниципальной службы, разработать и внедрить механизмы противодействия коррупции, осуществить анализ профессиональной подготовки муниципальных служащих.

Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий являются:

количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации.

количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование:

удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям.

III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации

и объемы финансирования.

Мероприятия, предусмотренные Программой, реализуются системно и непрерывно в течение всего срока действия Программы.

Мероприятиями Программы являются:

разработка методических рекомендаций правовых актов по вопросам муниципальной службы;

организация обучения лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, обобщение опыта работы по реализации Федерального и областного законодательства о муниципальной службе;

мониторинг внутренних и внешних источников формирования резерва муниципальных служащих повышение квалификации муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв поселка Коренево.

IV. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств областного бюджета, за счет средств районного бюджета и средств бюджета поселения.

Общий объем финансирования Программы из поселкового бюджета (прочие расходы) составляет 30,0 тыс. рублей;

2012 год 10,0 тыс. рублей;

2013 год 10,0 тыс. рублей;

2014 год 10,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы по годам предполагается ежегодно уточнять.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении №2 к настоящей Программе.

V. Механизм реализации Программы.

Программа реализуется в соответствии с планом программных мероприятий. Исполнителем мероприятий Программы определена Администрация поселка Коренево.

Управление реализации Программы осуществляется исполнителем-координатором Программы – Администрацией поселка Коренево.

Исполнитель-координатор Программы:

несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы,  определяет формы и методы управления реализацией Программы, координирует работу исполнителей программных мероприятий.

Ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, механизм реализации Программы, состав исполнителей. При необходимости вносит предложения о внесении изменений в действующую Программу или о досрочном прекращении или продлении срока её реализации.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы.

Экономическая эффективность, результативность и социально-экономические последствия реализации Программы в большинстве своем зависят от степени достижения целевых показателей, представленных в приложении №1 к настоящей Программе.

В результате реализации Программы (2012-2014 годы) предстоит с учетом правоприменительной практики создать условия для развития муниципальной службы поселка Коренево. Организовать системное информационно-методическое обеспечение органов местного самоуправления по вопросам практического применения действующего законодательства о муниципальной службе, дальнейшее внедрение механизмов противодействия коррупции.

Реализация настоящей Программы позволит сформировать благоприятную среду (правовую, экономическую, организационную), обеспечивающую создание условий для развития муниципальной службы поселка Коренево.

Предполагаемые к включению в Программу мероприятия позволят решить задачи, направленные на достижение поставленных целей с учетом финансовых возможностей поселка и достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов:

повышение эффективности и результативности муниципальной службы;

создание системы информационно-методического обеспечения органов местного самоуправления по вопросам развития и реализации законодательства о муниципальной службе;

внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведение аттестации и ротации муниципальных служащих;

переподготовка и повышение квалификации 9 муниципальных служащих;

увеличение на 10% числа муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование.

Увеличение на 35% удельного веса должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям.

Увеличение на 5% доли вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва от числа назначений.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

VII. Контроль за ходом реализации Программы.

Координацию деятельности по реализации и текущий контроль за исполнением мероприятий Программы, осуществляет исполнитель-координатор Программы – Администрация поселка Коренево.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение.

Приложение № 1

к муниципальной целевой программе “Развитие муниципальной службы в поселке Коренево Кореневского района Курской области на 2012-2014 годы”

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной целевой программы “Развитие муниципальной службы в поселке Коренево Кореневского района Курской области на 2012-2014 годы”

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реализации Программы | 1-й год реализации Программы | 2-й год реализации Программы | 3-й год реализации Программы | за период реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Создание единой системы непрерывного обучения выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации | человек | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 |
|  | Количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты (нарастающим итогом) | 90 | 90 | 90 | 100 | увеличение до 100% |
| Задача 2. Формирование эффективной системы управления муниципальной службой. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям | проценты (нарастающим итогом) | 65 | 70 | 80 | 100 | увеличение до 100% |
|  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений | проценты (нарастающим итогом) | 14 | 39 | 54 | 64 | увеличение на 5 процентных пунктов |
|  | Количество разработанных и внедренных методик комплексной оценки деятельности муниципальных служащих | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Количество разработанных методик по проведению мониторингов по оценке деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 |  |

Приложение №2

к муниципальной целевой программе “Развитие муниципальной службы в поселке Коренево Кореневского района Курской области на 2012-2014 годы”

Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы “Развитие муниципальной службы в поселке Коренево Кореневского района Курской области на 2012-2014 годы”

| Источники финансирования, направление расходов | Всего за период реализации Программы | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего: | 30 | 10 | 10 | 10 |
| в том числе: | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 30 | 10 | 10 | 10 |
| из общего объема: | - | - | - | - |
| НИОКР: | - | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - |
| прочие расходы | - | - | - | - |

Приложение №3

к муниципальной целевой программе “Развитие муниципальной службы в поселке Коренево Кореневского района Курской области на 2012-2014 годы”

Методики оценок эффективности реализации  муниципальной целевой Программы “Развитие муниципальной службы в поселке Коренево Кореневского района Курской области на 2012-2014 годы” (по итогам её исполнения за отчетный период)

1. Оценка эффективности реализации Программы (далее – оценка) осуществляется муниципальным заказчиком-координатором Программы “Развитие муниципальной службы в поселке Коренево Кореневского района Курской области на 2012-2014 годы” по итогам её исполнения за отчетный период.

2. Источником информации для оценки эффективности реализации Программы являются органы местного самоуправления поселка Коренево.

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

3.1. Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании проектного сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период  по следующей формуле:

И = Ф х 100%

П

где:

И – оценка достижения запланированных результатов;

Ф – фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П – плановые значения.

Фактические значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

3.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой, на соответствующий период по следующей формуле:

Фи = Фф х 100%

Фп

где:

Фи – оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф – фактический уровень финансирования мероприятий:

Фп -  предусматриваемый объем финансирования мероприятия.

3.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Ии = Мф х 100%

Мп

где:

Ми – степень выполнения мероприятий Программы;

Мф – количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп – количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

4. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы снизилась;

эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации Программы повысилась.

Утвержден

постановлением Администрации поселка Коренево

от 08.08.2012 г. №270

План мероприятий

по реализации муниципальной целевой программы “Развитие муниципальной службы в поселке Коренево Кореневского района Курской области на 2012-2014 годы”

| № п/п | Наименование, цели, задачи, мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Исполнители мероприятий | Прочие расходы | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в т. ч. по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Создание единой системы непрерывного обучения выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация обучения лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | 2012-2014г. | Администрация поселка Коренево | прочие расходы | местный бюджет | 30 | 10 | 10 | 10 | Переподготовка и повышение квалификации 9 муниципальным служащим |
|  | Участие в проведении консультационных, информационно-практических семинаров и "круглых столов" для лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих обобщения опыта работы по реализации Федерального и областного законодательства о муниципальной службе | 2012-2014г. | Администрация поселка Коренево |  |  |  |  |  |  | участие в проведении 3 "круглых столов" |